Приложение 1

Утверждено

приказом по школе №89/1-О от 01.12. 2023 года

План мероприятий-«дорожная карта»

по созданию и развитию детского воспитывающего сообщества «Школьный медиацентр»

| № п/п | Мероприятие по проекту | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ) ЭТАП (январь-февраль 2022 года) |  |  |  |  |
| 1 | Аудит деятельности и развития детского воспитывающего сообщества (РДШ), функционирующего на базе школы. | Январь 2024 года | Заместитель директора по воспитательной работе | 1.Выявленные проблемы в процессе деятельности и развития детского воспитывающего сообщества (РДШ), функционирующего на базе школы. - Постановка задач по решению выявленных проблем в деятельности детского воспитывающего сообщества (РДШ). - Разработка проекта по созданию школьного медиацентра. - Построение модели школьного медиацентра. |
| 2 | Создание рабочей группы по реализации проекта «Школьный медиацентр | Февраль 2024 года | Директор школы | Состав рабочей группы и определение функционала каждого члена группы. |
| 3 | Планирование ресурсного обеспечения проекта «Школьный медиацентр. | Февраль 2024 года | Рабочая группа | Банк ресурсов, необходимых для реализации Проекта:  нормативно правовые; - программнометодические; - информационные;  кадровые; |

|  |  |  |  |  материальнотехнические;  финансовые. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подготовка сметы проекта «Школьный медиацентр | Февраль 2024 года | Директор школы | 1.Определение источников софинансирования мероприятий проекта с целью привлечения дополнительных средств (муниципальный бюджет, внебюджетные средства). 2.Определение расходов на реализацию проекта из всех источников средств (средства гранта, средства софинансирования). |
| 5 | Построение организационного механизма сопровождения (управления) реализации проекта «Школьный медиацентр. | Февраль 2024 года | Директор школы | Совокупность методов, правил, процедур сопровождения (управления) реализации Проекта рабочей группой. |
| 6 | Формирование сетевого сообщества участников Проекта. | Февраль 2024 года | Директор школы | 1.Заключение договоров о сетевом взаимодействии со средствами массовой информации |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП (март – сентябрь 2024 года) |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативноправовой документации по реализации Проекта. | Март 2024года | Заместитель директора по воспитательной работе | Пакет нормативноправовых документов по реализации Проекта: - Приказ о создании детского общественного объединения; - Положение о школьном |

|  |  |  |  | медиацентре;  Приказ о создании рабочей группы по реализации Проекта; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Создание веб-узла медиацентра на сайте школы. | Март 2024 года | Администратор сайта; «САМ» (Совет активистов медиа) | Многофункциональная Интернет-площадка для информирования общественности о деятельности медиацентра и проведения мероприятий любого формата. |
| 3. | Создание и развитие группы «Школьный медиацентр в социальной сети «ВКонтакте». | Март 2024 года | «САМ» (Совет активистов медиа) | 1.Новое социальное медиасообщество для реализации точечных проектов, продвижения медиапродуктов детского общественного объединения «Школьный медиацентр, решения различных медиазадач. 2.Создание информационного пространства проекта: хеш-тэгов мероприятий, коллективного медиаблога, лонгридов. |
| 4. | Выбор зонированного пространства для создания и развития инфраструктуры деятельности детского общественного объединения «Школьный медиацентр. | Март 2024 года | Директор школы | Помещение, соответствующее современным и актуальным стандартам зонирования общественных пространств. |
| 5. | Заседание школьного методического объединения классных руководителей по теме: «Школьный медиацентр как один из видов ученического | Апрель 2024 год | Заместитель директора по воспитательной работе | Разработка регламента совместных действий руководителя Проекта, рабочей группы, детского общественного объединения |

|  | самоуправления. Задачи классного руководителя». |  |  | «Школьный медиацентр | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | классных руководителей период реализац Проекта. | в ии |
| 6. | Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности : - «Мультимедийная журналистика», - «Основы скрайбинга», - «Медиабезопасность», - «Travel журналистика», - «Видеоблогинг» и других. | Апрель май 2024 года | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе | Комплексное развитие детей, подготовка к решению жизненных задач, творческая и будущая профессиональная самореализация школьников. |  |
| 7. | Online-опрос участников образовательного процесса «Информационная и медийная культура». | Апрель 2024 года | Заместитель директора по воспитательной работе | - Определение уровня сформированности у обучающихся, информационной и медийной культуры. - Определение уровня медиакомпетентности у педагогов, родительской общественности, социальных партнеров. |  |
| 8. | Педагогический совет «Школьный медиацентр как ресурс воспитания и социализации школьников». | Август 2024 года | Директор школы; Заместитель директора по воспитательной работе | 1. Презентация проекта по созданию детского общественного объединения «Школьный медиацентр. 2.Презентция вебресурсов, предварительно созданных в информационной (медийной) среде: - веб-сайт медиацентра; - группа «Школьный медиацентр в соцсети «ВКонтакте». |  |
| 9. | Заседание Совета | Ежегодно. | Школьный | 1.Распределение |  |

|  | активистов («САМ»). |  | медиа | Сентябрь 2024 года | куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа) | полномочий между членами «САМ». 2.Планирование работы Совета активистов медиа («САМ»). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Выступление агитбр «Мы хотим жить в мире Медиа» для обучающихся, педагогов представителей массовой информации. | игады школы, средств |  | Сентябрь 2024 года | «САМ» (Совет активистов медиа) | 1. Презентация детского общественного объединения «Школьный медиацентр . 2.Формирование медиагрупп-участников детского общественного объединения «Школьный медиацентр. 3.Информирование о деятельности детского общественного объединения «Школьный 4. Привлечение СМИ к проведению PR-акции по достижению и укреплению положительного имиджа детского общественного объединения «Школьный медиацентр |  |
| 11. | Общешкольное родительское собрание «Поколение Z: как быть на одной волне со своими детьми» |  |  | Сентябрь 2022 года | Директор школы; Заместитель директора по воспитательной работе; «САМ» (Совет активистов медиа) | 1. Презентация проекта по созданию детс общественного объединения «Школьный медиацентр 2.Презентция ресурсов, предварительно | кого веб- |
|  |  |  |  |  |  | созданных | в |

|  |  |  |  |  | информационной (медийной) среде: - веб-сайт медиацентра; - группа «Школьный медиацентр в соцсети «ВКонтакте». 3.Выступление агитбригады «Мы хотим жить в мире Медиа». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРАКТИЧЕСКИЙ (ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ) ЭТАП (сентябрь 2024 года – май 2025 года) |  |  |  |  |
|  | 1. Направление «Медиа school» (Медиашкола) |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация курсов внеурочной деятельности «Мультимидийная журналистика», «Основы скрайбинга», «Медиабезопасность», «Travel журналистика», «Видеоблогинг», «Школа DJ» и др. | Ежегодно. В течение года | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе | 1.Формирование медиакомпетенций нового типа (soft- и hard-компетенций) у сотрудников детского общественного объединения «Школьный медиацентр, дающих возможность им реализовывать современные мультимедийные (цифровые) проекты. 2.Комплексное развитие детей, подготовка к решению жизненных задач, творческая и будущая профессиональная самореализация школьников. |
| 2. |  | Неделя медиаобразования для родителей, педагогов, социальных партнеров. | Ежегодно. 1 раз в год | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа) | 1.Открытие достоинств виртуального мира, знакомство с медиасредой, использование потенциала новых медиатехнологий. 2.Повышение медиаграмотности в |

|  |  |  |  |  | области защиты детей от негативной информации в сети Интернет. 3. Освещение детским общественным объединением «Школьный медиацентр Недели медиаобразования через медиаблог. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Неделя медиаобразования для обучающихся |  | Ежегодно 2 раза в год | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа) | 1. Обучение школьников различным формам самовыражения посредством новых медиатехнологий. 2. Овладение обучающимися умениями и навыками эффективной работы с информацией, её правильному восприятию и осмыслению. 3. Формирование у школьников медиакомпетенций нового типа (soft- и hard-компетенций), дающих возможность реализовывать мультимедийные (цифровые) проекты. 4. Презентация школьниками медиапродуктов (мультимедийных проектов), созданных в процессе обучения. |
| 4 | Цикл мероприятий в рамках системы наставничества в формах: «учитель- ученик», «ученик – ученик»: |  | Ежегодно. В течение года | Школьный куратор медиацентра; Руководитель | 1. Полноценное раскрытие потенциала личности каждого школьника. 2. Рост успешно |

|  |  online-опрос на определение мер по преодолению трудностей, на установление зон развития; |  | региональной инновационной площадки «Развитие наставничества и шефства в дополнительном образовании детей»; «САМ» (Совет активистов медиа) | реализованных медиапроектов. 3.Поддержка слабо мотивированных детей на учебную деятельность посредством включения их в активное медиатворчество через систему наставничества. 4. Реализации индивидуального образовательного маршрута, наставляемого по формированию медиакомпетенций нового типа (soft- и hard-компетенций), дающих возможность реализовывать мультимедийные (цифровые) проекты. 5. Мотивация наставляемых на активное участие в деятельности детского общественного объединения «Школьный медиацентр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  регулярные встречи в форматах: коллоквиум, вебинар, мастер-класс, семинар, игра, квест, мастерская и т.п.; |  |  |  |
|  |  работа над совместным медиапроектом; |  |  |  |
|  |  работа в медиагруппе детского общественного объединения «Школьный медиацентр с учетом выбранного направления развития. |  |  |  |
| 5 | Реализация индивидуальных образовательных медиамаршрутов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. | Ежегодно. В течение года | Школьный куратор медиацентра; Педагогпсихолог. | 1. Поддержка детей с ОВЗ, детей-инвалидов посредством включения их в активное медиатворчество через реализацию индивидуального образовательного маршрута. 2.Формирование у детей с ОВЗ, детейинвалидов медиакомпетенций, дающих возможность реализовывать простые |

|  |  |  |  | мультимедийные (цифровые) проекты. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Направление «Медиа social activity» (Социальная медиаактивность) |  |  |  |  |
| 1 | Создание медиабанка социальных идей «Выбирай, развивай и приноси только доброе и полезное» на сайте медиацентра. | Ежегодно. В течение года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Полезные идеи решения социальных проблем для оказания содействия людям, нуждающимся в помощи и поддержке. 2. Тиражирование идей через сайт медиацентра с целью реализации их в других муниципалитетах и регионах. 3.Максимальный социальный эффект от идеи. 4.Онлайн «мозговой штурм» по улучшению социальной среды. |
| 2 | Конкурса на лучший интерактивный плакат «Мы за здоровый образ жизни!» | Октябрь 2024 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия в формировании культуры здорового образа жизни. 2.Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. |
| 3 | Школьный конкурс «Фильмик на мобильник» | Февраль – март 2025 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | - Оказания содействия людям в организации доступности мобильного кино с точки зрения ресурсов и бюджетов. - Авторский продукт и безграничные возможности для творческой самореализации. 3.Поиск нового современного визуального языка, новых историй, героев, событий, которые |

|  |  |  |  | просто невозможно снять на большие видеокамеры. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение мероприятий событийного волонтерства и медиаволонтерства: | В течение года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Единое информационное пространство социально-значимых инициатив. 2.Привлечение школьников к общественнозначимой деятельности. 3.Привлечено внимание социума к жизни школы. |
|  |  онлайн-акция "Здоровое приветствие"; | Ежегодно Сентябрь |  |  |
|  |  онлайн-акция «Поздравляем с Днем пожилого человека»; | Ежегодно Октябрь |  |  |
|  |  Всероссийская акция «Ёлка желаний»; | Ежегодно Декабрь |  |  |
|  |  Всероссийская онлайнакция «Сад Памяти» | Ежегодно Апрельмай |  |  |
|  |  онлайн-акция «Бессмертный полк онлайн»; | Ежегодно Май |  |  |
|  |  Всероссийская онлайнакция «Окна Победы»; |  |  |  |
|  |  онлайн-акция "Голубь мира"; |  |  |  |
|  |  акции "Письмо Победы"; |  |  |  |
|  |  медиаакция «Расскажи о ветеране. Прочитай стихотворение о войне»; |  |  |  |
|  |  онлайн-акция «Свеча памяти»; | Ежегодно 22 июня |  |  |
|  |  онлайн-фотоакция «Чистая Земля»; | Ежегодно Июнь |  |  |
|  |  онлайн-фестивале детского творчества « Злынковский район – территория детства. Пусть всегда будет солнце!»; | Ежегодно 1 июня |  |  |
|  |  акция «Идем в школу!»; | Ежегодно Август |  |  |
|  |  акция "Эстафета добра". | В течение года |  |  |
| 3. Направление «Медиа profession» (Медиапрофессии) |  |  |  |  |
| 1 | Коуч-интенсив «Проектирование и создание | Октябрь 2024 года | Школьный куратор медиацентра; | 1.Формирование медиакомпетенций нового типа (soft- и |

|  | профориентационного вебресурса в сети Интернет «Kidz Media». |  | «САМ» (Совет активистов медиа). | hard-компетенций), дающих возможность работать в новой медиасреде. 2.PR-продвижение профориентационных мероприятий, организованных в рамках деятельности детского общественного объединения «Школьный медиацентр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Региональная профориентационная онлайн-акция «Профессиональные субботы». | Ежегодно. Ноябрьдекабрь | Заместитель директора по воспитательной работе. | Популяризация среди сотрудников детского общественного объединения «Школьный медиацентр , родителей медиапрофессий и медиаспециальностей, востребованных на рынке труда |
| 3 | Практикум «Профориентация в цифре. Медиалайфхаки новых решений». | Январь 2024 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Поиск методик и приёмов упрощения процесса достижения поставленных целей в освоении медиапрофессий и медиаспециальностей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. 2.Определение способов решения технологических проблем, проявление смекалки при выполнении заданий практикума. 3.Оптимизация деятельности и ускорение рабочего процесса в ходе подготовки медиапроекта (медиапродкута) в |

|  |  |  |  | новой медиасреде. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение воркшопа «Создаём виртуальную газету «Медиапрофессии будущего сегодня». | Октябрь 2024 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа) | 1.Раскрытие творческих способностей школьников, развития их воображения. 2.Заметки, статьи о медиапрофессиях ближайшего будущего. |
| 5 | Неделя профессиональных проб обучающих. | Ежегодно. 2 раза в год | Школьный куратор медиацентра | 1.Мотивация школьников к решению вопросов профессионального выбора, формирование осознанности и способности к выбору обучающимся профессиональной траектории. 2.Пробный опыт реализации «себя-вмедиапрофессиях» с последующей оценкой успешности этого опыта. |
| 6 | Проведение медиасубботников (мастер- классы специалистов медиасферы). | Ежегодно. В течение года | Школьный куратор медиацентра | Расширение кругозора школьников о деятельности специалистов медиасферы, создание совместных медиапродуктов |
| 7 | Организация профильного Лагеря юных журналистов «ЛЮЖ» в период летней оздоровительной кампании. | Ежегодно Июнь | Начальник лагеря. «САМ» (Совет активистов медиа) | 1.Интересный и необычны досуг. 2.Установление и поддержание контакта со сверстниками и взрослыми в условиях совместной деятельности. 3. Профессиональная ориентация школьников. |
| Направление «Медиа persona» (Медийные Личности) |  |  |  |  |
| 1 | Ток-шоу «Секрет успеха» (встреча с известными, медийными личностями города и района). | Ежегодно. 1 раз в год | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов | 1.Обсуждение актуальных проблем, отражающих жизненные реалии медийных личностей |

|  |  |  | медиа) | и, представляющих общественный интерес. 2.Творческий поиск истины обучающимися в привлекательных дискуссионных формах. 3.Формирование умения высказывать и отстаивать свою точку зрения; воспитание культуры ведения дискуссии (умение терпимо относиться к различным точкам зрения, уважать людей независимо от их позиций и знаний, уметь слушать и аргументировано отстаивать свою точку зрения). 4.Выработка собственной позиции школьников по отношению к обсуждаемой проблеме. 5.Объединение учащихся в процессе коллективнотворческой деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пресс-конференция с известными политиками и общественными деятелями Злынковского района. | Ежегодно. 1 раз в год | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Целенаправленная встреча политиков и общественных деятелей Злынковского района с детским общественным объединением «Школьный медиацентр с целью обсуждения актуальных проблем для Злынковского района, ускорения поступления информации (новостей, документов, |

|  |  |  |  | фотографий). 2.Объединение учащихся в процессе коллективнотворческой деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бизнес ланч с представителями бизнеса «Топ вопросов». | Ежегодно. 1 раз в год | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Умение проводить отбор наиболее важных и актуальных вопросов для переговоров с деловыми людьми. 2.Знакомство с правилами деловых переговоров, делового этикета. 3.Умение управлять диалогом и получить максимально подробную информацию. |
| 4 | Творческие встречи | Ежегодно. 2 раза в год | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Знакомство с людьми, которые занимаются творчеством в любых формах. 2.Приобщение школьников к художественному слову. |
| 5 | Интервью с детьми Великой Отечественной войны, детьми войны, участниками боевых действий, тружениками тыла «Они сражались за Родину». | Ежегодно Апрельмай | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Умение проводить отбор наиболее важной и актуальной информации медиагруппой журналистов в ходе беседы с участниками интервью посредством формы «вопросответ». 2.Написание статьи, заметки, очерка, создание видеорепортажа по материалам интервью. |
| 6 | Телепроект «О вас, дорогие Учителя!». | Ежегодно Сентябрьоктябрь | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1. Цикл телепередач об учителях школы и Буйского район, имеющих высокие достижения в профессиональной |

|  |  |  |  | деятельности. 2.Объединение учащихся в процессе коллективнотворческой деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Фестиваль сторителлинга «Удивительные люди, изменившие наш мир». | Ноябрь 2024 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Поиск и отбор интересных сюжетов (фольклорные былины, уникальные правдивые истории из жизни, комичные ситуации, поучительные притчи и т.д.). 2.Видеорассказ ярких историй с ярким сюжетом и главным героем, которому можно подражать. |
| Направление «Медиа family» (Медиасемья) |  |  |  |  |
| 1 | Веб-квест «Мы в моменте». | Январь 2024 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Формирование исследовательской медиакомпетентности обучающихся. 2.Самостоятельная поисковоисследовательская работа обучающегося в сети с последующей обработкой отобранной информации (критический анализ, отбор, классификация, систематизация информации и т. п.) и представлением полученного результата в специально выбранной форме (слайд-шоу, веб-обозрение, медиаблог, фоторепортаж, инфографика, flashзаметка, видеосюжет и т.п.). 3.Объединение учащихся в процессе коллективно- |

|  |  |  |  | творческой деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Виртуальная экскурсия «Чудо на окошке». | Февраль 2024 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Эффективная система взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью создания условий развития личности ребенка. 2.Сплочение ученической, родительской, педагогической общественности, вовлекая их в жизнедеятельность детского общественного объединения «Школьный медиацентр 3.Мотивация к участию школьников в социально-значимой деятельности. 4.PR-продвижение семейных традиций, обычаев, ценностей посредством участия в медиа и интернет мероприятиях, интерактивных голосованиях. 5. Видео и фоторассказ ярких историй с ярким сюжетом из семейной жизни. |
| 3 | Сетевой фотопроект «Спортивная семья». | Февраль 2025 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |
| 4 | Конкурс новогодних видеопоздравлений «Зимний вернисаж». | Ежегодно. Декабрь | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |
| 5 | Сетевой проект «Моя родословная». | Февраль 2025года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |
| 6 | Виртуальный флешмоб «Кулинарный шедевр моей семьи». | Ежегодно. Март | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |
| 7 | Конкурс видеороликов «С песней по жизни». | Апрель 2025 года | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |
| 8 | Интернет-акции «Я и моя медиасемья». | Ежегодно 8 июня | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |
| 9 | Проведение интернетакции «Лето в объективе». | Ежегодно. Июнь | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |

| 10 | Проведение фестиваля сторителлинга «История моей семьи в истории моей страны». | Ежегодно. Майиюнь | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проведение классных родительских собраний онлайн. | Ежегодно. В течение года | Классные руководители. | Оперативное решения острых проблем школьной жизни, оперативная обратная связь для всех участников образовательных отношений. |
| ИТОГОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (ежегодно. Май-август) |  |  |  |  |
| 1 | Ученическая конференция «Мои лучшие стартапы». | Ежегодно. Май | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа) | Презентация продуктов проектной деятельности обучающихся – сотрудников медиагрупп, разработанных в период реализации проекта в рамках ученической конференции. |
| 2 | Народное онлайн- голосование «#Лучшая реализованная идея». | Ежегодно. Майиюнь | «САМ» (Совет активистов медиа). | 1.Популяризация и продвижение лучших ученических проектов. 2.Привлечение общественности к участию в деятельности детского общественного объединения «Школьный медиацентр 3.PR–деятельности детского общественного объединения «Школьный медиацентр |
| 3 | Самоаудит реализации проекта по созданию и развитию детского общественного | Ежегодно. Август | Заместитель директора по воспитательной работе; | 1.Выявление проблем, возникших в ходе реализации проекта в учебном году. |

|  | объединения «Школьный медиацентр и оценка его эффективности. |  | Школьный куратор медиацентра; «САМ» (Совет активистов медиа. | 2.Определение перспектив проекта на учебный год. 3.Корректировка деятельности детс общественного объединения «Школьный медиацентр учебный год. | развития новый плана кого на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИССЕМИНАЦИОННЫЙ ЭТАП (сентябрь – декабрь 2026 года) |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонстрация опыта работы по проекту «Создание и развитие детского общественного объединения «Школьный медиацентр посредством участия в мероприятиях различного уровня. | Сентябрь – декабрь 2026 года | Заместитель директора по воспитательной работе; Школьный куратор медиацентра. | 1.Мотивация на использование инновационной практики. 2.Создание сети образовательных организаций различных муниципальных образований, имеющих аналогичные практики. |  |
| 2 | Публикация опыта реализации проекта «Создание и развитие детского общественного объединения «Школьный медиацентр в различных изданиях и электронных сборниках. | Сентябрь – декабрь 2026 года | Заместитель директора по воспитательной работе; Школьный куратор медиацентра | 1.Методические рекомендации по созданию и развитию детского общественного объединения «Школьный медиацентр». 2.Статьи с описанием опыта деятельности детского общественного объединения «Школьный медиацентр». |  |
| 3 | Стажировка на базе школы по созданию и развитию детского общественного объединения «Школьный медиацентр». | Октябрь – декабрь 2026 года | Заместитель директора по воспитательной работе; Школьный куратор медиацентра | 1.Мотивация на использование инновационной практики. 2.Передача опыта по созданию и развитию детского общественного объединения |  |
|  |  |  |  | «Школьный медиацентр». 3.Разработка программы стажировочной площадки. |  |